附件1

山东省2020年普通高等教育专升本招生

考试工作进程表

| 工作任务 | 参与部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 报送高校推荐考生名单 | 生源院校、省招考院信息处 | 2020年2月5日-8日 |
| 校验专业综合能力测试报名考生信息 | 招生高校、省招考院信息处 | 2020年2月14日前 |
| 报送自荐考生名单 | 招生高校、省招考院信息处 | 2020年2月25日—28日 |
| 退役士兵考生现场信息采集和资格审查 | 各市招生考试机构 | 2020年2月13日-14日（9:00-17:00） |
| 退役士兵考生信息上报 | 各市招生考试机构、省招考院信息处 | 2020年2月19日前 |
| 网上报名（含缴费） | 省招考院信息处、普招处 | 2020年3月4日-10日（工作日，每天9:00-17:00） |
| 编排考场 | 省招考院信息处、普招处、办公室（信访督查） | 2020年3月11日前 |
| 向市招生考试机构 提供编场等数据 | 省招考院信息处 | 2020年3月12日前 |
| 网上打印准考证 | 省招考院信息处 | 2020年3月18日-22日 （每天9:00-17:00） |
| 考试 | 各市招生考试机构、 省招考院普招处、信息处、办公室 | 2020年3月21日-22日 |
| 答题卡扫描及卷一评卷 | 省招考院信息处 | 2020年3月下旬 |
| 卷二评卷 | 省招考院普招处、信息处、办公室及评卷点 | 2020年3月下旬-4月上旬 |
| 成绩统计 | 省招考院信息处 | 2020年4月中上旬 |
| 成绩公布 | 省招考院信息处 | 2020年4月中旬 |
| 考生成绩复核申请 | 省招考院办公室（信访督查）、信息处 | 成绩公布之日起3个工作日内 |
| 考生填报院校志愿 | 省招考院信息处 | 2020年5月上旬前 |
| 投档与录取 | 省招考院普招处、信息处、办公室及招生高校 | 2020年5月中上旬 |